## Đồ Án Cơ Sở
ĐỒ ÁN CƠ SỞ Nhóm sinh viên thực hiện: - Nguyễn Thành Thoại Long: 1615060032 - Trần Trung Kiệt: 1615060025 Đề tài: Xây dựng Website LokiShop – kinh doanh thiết bị di động Mục tiêu đề tài: - Xây dựng thành công website với các chức năng cơ bản để chủ shop có thể phát triển kinh doanh thông qua mạng internet và mở rộng mạng lưới kinh doanh truyền thống trước đây của cửa hàng, bao gồm tính năng: Hiển thị thông tin mặt hàng, hiển thị và sắp xếp mặt hàng dựa trên các tiêu chí cụ thể, có chức năng đặt mua bán hàng và các chức năng về quản trị website dành cho người quản lý website. Công việc cụ thể: - Trang chủ: (hiển thị thông tin + hình ảnh + giá) Sản phẩm mới nhất, Sản phẩm nổi bật(được mua nhiều), Bộ sưu tập laptop/điện thoại (các phụ kiện liên quan + mới), Sản phẩm giới thiệu (các sản phẩm cũ hơn 1 tháng + ít người mua nhất + có giảm giá) - Trang chi tiết sản phẩm: chứa các hình ảnh + thông tin chi tiết + giá + số lượng còn lại + chức năng thêm vào giỏ hàng (or đăng kí email nhận thông báo hàng về nếu hết hàng). - Trang giỏ hàng: chứa các thông tin về sản phẩm đã đặt + thông tin người mua + tổng tiền. Chức năng thanh toán online sẽ là COD (Cash on delivery) để demo(sẽ thêm Paypal trong Đồ án chuyên ngành). - Trang đăng nhập: chức năng hiện tại chỉ dành cho admin login vào hệ thống để thực hiện thay đổi trong database.(Sẽ thêm chức năng login Google, Facebook trong đồ án chuyên ngành) - Trang admin dashboard: Nơi làm việc của admin. Hiển thị các thông tin về tất cả sản phẩm + chức năng thêm, xóa, sửa thông tin các sản phẩm
| STT | Nội dung thực hiện | Nội dung chi tiết | Người thực hiện | Thời gian | Tình trạng | Ghi chú
| 1 | Giai đoạn chuẩn bị | Lên ý tưởng đề tài | Nguyễn Thành Thoại Long | 26/3 – 29/3 | Hoàn thành
|  |  | Tổng hợp yêu cầu | Trần Trung Kiệt | 30/3 – 3/4 | Hoàn thành
|  |  | Lựa chọn công nghệ cho đề tài | Nguyễn Thành Thoại Long | 30/3 – 3/4 | Hoàn thành
|  |  | Viêt mô tả đề tài | Trần Trung Kiệt | 3/4 – 5/4 | Hoàn thành
|  |  | Trình bày đề tài cho GVHD | Nguyễn Thành Thoại Long và Trần Trung Kiệt | 5/4 | Hoàn thành
| 2 | Xây dựng demo | Thiết kế database firebase | Nguyễn Thành Thoại Long | 6/4 – 10/4 | Hoàn thành
|  |  | Thiết kế mock-up sản phẩm | Trần Trung Kiệt | 6/4 – 10/4 | Hoàn thành
|  |  | Thiết kế Trang chủ | Nguyễn Thành Thoại Long | 11/4 – 13/4 | Đang thực hiện
|  |  | Thiết kế Trang sản phẩm | Nguyễn Thành Thoại Long | 25/4 – 27/4 | Chưa thực hiện
|  |  | Thiết kế trang giỏ hàng | Nguyễn Thành Thoại Long | 16/4 – 25/4 | Chưa thực hiện
|  |  | Thiết kế trang đăng nhập | Nguyễn Thành Thoại Long | 14/4 – 16/4 | Đang thực hiện
|  |  | Thiết kế trang admin dashboard | Trần Trung Kiệt | 13/4 – 20/4 | Chưa thực hiện
|  |  | Chạy thử | Trần Trung Kiệt | 2/5 – 4/5 | Dự kiến
|  |  | Trình bày demo cho GVHD | Nguyễn Thành Thoại Long và Trần Trung Kiệt | 2/5 – 5/5 | Dự kiến

## Chi Tiết Đồ Án Cơ Sở
STT | Nội dung thực hiện | Nội dung chi tiết
1 | Thiết kế Trang sản phẩm | Thiết kế trang sản phẩm nổi bật
Thiết kế trang sản phẩm mới
Thêm dữ liệu sản phẩm vào website
2 | Thiết kế trang giỏ hàng | Chi tiết đơn hàng
Đặt hàng
3 | Thiết kế trang admin dashboard | Thêm, xóa, sửa sản phẩm
Quản lý đơn đặt hàng

## Đồ Án Chuyên Ngành
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Nhóm sinh viên thực hiện: - Nguyễn Thành Thoại Long: 1615060032 - Trần Trung Kiệt: 1615060025 Đề tài: Nâng cấp hoàn thiện Website LokiShop – kinh doanh thiết bị di động Mục tiêu đề tài: - Dựa trên nền tảng website có sẵn trong đồ án cơ sở, nhóm mở rộng đề tài như hoàn thiện chức năng giỏ hàng (thêm các phương thức thanh toán), trang sản phẩm thêm trang khuyến mãi, bổ sung đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc google để đăng ký thành viên để nhạn ưu đãi khuyến mãi, thêm chuyên mục đánh giá sản phẩm, hoàn thiện trang admin. Công việc cụ thể: - Trang chủ: Sản phẩm khuyến mãi - Trang chi tiết sản phẩm: chức năng thêm vào giỏ hàng bổ sung đăng kí email nhận thông báo hàng về nếu hết hàng. - Trang giỏ hàng: Chức năng thanh toán online thêm Paypal trong Đồ án chuyên ngành. - Trang đăng nhập: Thêm chức năng login Google, Facebook trong đồ án chuyên ngành) - Trang admin dashboard: Thêm các chức năng thống kê .
| STT | Nội dung thực hiện | Nội dung chi tiết | Người thực hiện | Thời gian | Tình trạng | Ghi chú
| 1 | Giai đoạn chuẩn bị | Tổng hợp yêu cầu | Trần Trung Kiệt | 7/5 | Dự kiến
|  |  | Lựa chọn những chức năng Bổ sung cho đồ án chuyên ngành | Nguyễn Thành Thoại Long | 7/5 | Dự kiến
|  |  | Viêt mô tả đồ án chuyên ngành | Trần Trung Kiệt | 8/5 | Dự kiến
|  |  | Trình bày đề tài cho GVHD | Nguyễn Thành Thoại Long và Trần Trung Kiệt | 9/5 | Dự kiến
| 2 | Xây dựng demo | Chỉnh sửa database trong firebase | Trần Trung Kiệt | 9/5-13/5 | Dự kiến
|  |  | Thiết kế nội dung phần đánh giá sản phẩm | Trần Trung Kiệt | 10/5-12/5 | Dự kiến
|  |  | Chỉnh sửa thêm chức năng trang sản phẩm | Nguyễn Thành Thoại Long | 13/5 – 15/5 | Dự kiến
|  |  | Chỉnh sửa thêm chức năng trang chi tiết sản phẩm | Nguyễn Thành Thoại Long | 13/5 – 15/5 | Dự kiến
|  |  | Chỉnh sửa thêm chức năng trang giỏ hàng | Nguyễn Thành Thoại Long | 15/5 – 18/5 | Dự kiến
|  |  | Chỉnh sửa thêm chức năng trang đăng ký và đăng nhập | Nguyễn Thành Thoại Long | 18/5 -20/5 | Dự kiến
|  |  | Chỉnh sửa thêm chức năng trang admin | Nguyễn Thành Thoại Long | 20/5 – 23/5 | Dự kiến
|  |  | Chạy thử | Trần Trung Kiệt | 23/5 – 24/5 | Dự kiến
|  |  | Trình bày demo cho GVHD | Nguyễn Thành Thoại Long và Trần Trung Kiệt | 25/5 – 26/5 | Dự kiến